## Sheet1
Important Dates |  |  |  | Proposal Draft 10/3 |  | Proposal Presentation 10/17 | Logbook Review 10/20 Propsal Final 10/24 |  |  |  | Design Review 11/21
|  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33
| Phase | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 2025-11-30 | 2025-12-07 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 2025-12-28 | 2026-01-04 | 2026-01-11 | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 2026-02-01 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26
Research - Planning | Project Outline | 2025-12-07: Finals; 2025-12-21: Winter Break
Implementation | bar: 2025-09-14 to 2025-10-19
Software | bar: 2025-09-14 to 2025-10-19
Hardware | bar: 2025-09-14 to 2025-10-19
Development | Flow Diagram | bar: 2025-10-05 to 2025-11-30
coding | bar: 2025-10-05 to 2025-11-30
Hardware setup | bar: 2025-10-05 to 2025-11-30
Integration | Hardware | bar: 2025-10-26 to 2025-11-30; 2026-02-01 to 2026-02-22
Software | bar: 2025-10-26 to 2025-11-30; 2026-02-01 to 2026-02-22
Testing | Training | bar: 2025-11-23 to 2025-11-30; 2026-02-01 to 2026-03-22
Optimization | bar: 2025-11-23 to 2025-11-30; 2026-02-01 to 2026-03-22